## Arkusz1
Załącznik do Uchwały Nr XLIV/342/2006 Rady MiG Pilica
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006-2008
L.P. | Nazwa zadania |  |  |  | Łączne | Okres
| Źródło finansowania | 2006 | 2007 | 2008 | nakłady | Realizacji
1 | Budowa terenów rekreacyjno-sportowych w Pilicy
| w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy | 1151000 | 3509000 |  | 4660000 | 2006-2007
| - środki własne | 288000 | 877000
| - Europ. Fundusz Rozwoju Region | 748000 | 2281000
| - Ministerstwo Gospodarki i Przemysłu | 115000 | 351000
2 | Budowa drogi gminnej Biskupice-Sławniów
| z przebudową skrzyżowania z drogą 14305 |  | 2000000 | 4000000 | 7200430 | 2006-2008
| - środki własne |  | 500000 | 1000000
| - fundusze strukturalne |  | 1500000 | 3000000
3 | Modernizacja oświetlenia | 50000 | 150000 |  | 200000 | 2006-2007
| - środki własne | 50000 | 150000
4 | Budowa kanalizacji sanit. i oczyszczalni
| ścieków dla aglomeracji gminy Pilica | 242000 | 914000 | 3142500 | 4298500 | 2006-2008
| - środki własne | 242000 | 200000 | 750000
| - Fundusze strukturalne |  | 600000 | 2250000
| - WFOŚi GW |  | 114000 | 142500
5 | Przebudowa drogi relacji Kidów - Otola | 151585 | 151854 |  | 303709 | 2006-2007
| - środki własne | 151585 | 151854
6 | Zakup sprzętu do UMiG |  | 20000 | 25000 | 45000 | 2007-2008
| - środki własne |  | 20000 | 25000
7 | Przebudowa dróg : w Pilicy, Wierzbicy | 40000 | 570000 | 1000000 | 1610000 | 2006-2008
Kleszczowie, Cisowie i Wierbce
| - środki wlasne | 40000 | 142500 | 250000
| - fundusze strukturalne |  | 427500 | 750000
8 | Zbiornik - Szyce | 80000 | 120000 |  | 200000 | 2006-2007
| - środki wlasne | 40000 | 60000
| - FOGR | 40000 | 60000
9 | Remont SP i Gimnazjum w Pilicy | 280000 | 0 | 0 |  | 2006
| - środki własne | 197700
| - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | 82300
10 | Termodernizacja budynku Urzędu MiG w Pilicy |  | 405530 |  | 405530 | 2007
ul. Żarnowiecka 46a
| - środki własne |  | 60830
| - fundusze strukturalne lub EOG |  | 344700
11 | Termodernizacja przedszkola w Pilicy |  | 367554 |  | 367554 | 2007
ul. Senatorska
| - środki własne |  | 55133
| - fundusze strukturalne lub EOG |  | 312421
12 | Termodernizacja budynku Miejsko -Gminnej |  | 90847 |  | 90847 | 2007
Biblioteki Publicznej w Pilicy
ul. Zawierciańska 12
| - środki własne |  | 13627
| - fundusze strukturalne lub EOG |  | 77220
13 | Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 |  | 384000 |  | 384000 | 2007
w Dzwono-Sierbowicach
| - środki własne |  | 57600
| - fundusze strukturalne lub EOG |  | 326400
14 | Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej |  | 1013624 |  | 1013624 | 2007
i Gimnazjum w Pilicy (Zespół Szkół)
| - środki własne |  | 152044
| - fundusze strukturalne lub EOG |  | 861580